QUICKSCAN MARVISUR

SGL-DQR — Sistema de Gestión Logística con Doble QR

HOJA DE RECURSOS Y PRESUPUESTO POR PARTIDAS (EXPEDIENTE TÉCNICO)

El presente expediente técnico cuantifica los recursos humanos, tecnológicos y físicos requeridos para la ejecución del proyecto SGL-DQR, en estricta correspondencia con el EDT Final, el Business Model Canvas y el Project Charter previamente formulados. Los costos se expresan en Soles peruanos (S/) y se basan en datos reales de mercado vigentes a septiembre de 2026 (tipo de cambio referencial: US$ 1.00 = S/ 3.38, fuente: SUNAT / cuantoestaeldolar.pe). Los perfiles de personal corresponden a un equipo de 4 integrantes con roles duales, jornada de Lunes a Viernes de 8 horas diarias (40 h/semana), a lo largo de 16 semanas operativas más 1 semana de contingencia (17 semanas / ~4 meses).

1. HOJA DE RECURSOS DEL PROYECTO

1.1  Recursos Humanos

| Rol Asignado (Dual) | Responsabilidades Clave (según EDT) | Perfil de Mercado | Sueldo Mensual Referencial |
| --- | --- | --- | --- |
| Project Manager / Backend Developer | Spring Boot, Arquitectura Hexagonal, Motor Doble QR | Semi-Senior | S/ 3,500.00 |
| Frontend Developer / UX-UI | App JavaFX (escritorio) + Portal Web Cloud | Semi-Senior / Junior | S/ 3,000.00 |
| QA Engineer / Tester | Pruebas unitarias, rendimiento, seguridad y UAT | Junior / Semi-Senior | S/ 2,500.00 |
| DBA / Cloud Engineer (DevOps) | PostgreSQL, SQLite/H2, VPS, CI/CD, despliegue | Semi-Senior | S/ 3,200.00 |

1.2  Recursos Tecnológicos (Cloud y Software)

| Recurso | Proveedor / Tipo Referencial | Costo Mensual | Costo Total (4 meses) |
| --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS (2 vCPU / 4 GB RAM) | DigitalOcean — Droplet Premium Intel | US$ 24.00 / mes | S/ 324.48 |
| Base de Datos Administrada PostgreSQL | DigitalOcean Managed Database | US$ 15.00 / mes | S/ 202.80 |
| Dominio web (.com) | Namecheap — registro anual | — | S/ 43.94 |
| Certificado SSL (Validación de Dominio) | SSL.com — Plan Básico DV, anual | — | S/ 165.62 |
| Motor Criptográfico Doble QR | Librería ZXing (Open Source) | Sin costo de licencia | S/ 0.00 |
| Backups automatizados | Script cron sobre el mismo VPS (pg_dump) | Incluido | S/ 0.00 |

1.3  Recursos Físicos (Hardware e Insumos)

| Recurso | Cantidad | Precio Unitario | Costo Total |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticketera térmica 58 mm USB, compatible ESC/POS | 2 | S/ 320.00 | S/ 640.00 |
| Escáner óptico USB (lector 1D/2D) | 2 | S/ 220.00 | S/ 440.00 |
| Rollos de papel térmico 58 mm (pack x10 unid.) | 3 | S/ 70.00 | S/ 210.00 |

2. PRESUPUESTO POR PARTIDAS (EXPEDIENTE TÉCNICO)

Partida 1.0 — Costos Directos de Personal

Fórmula aplicada: 4 personas × 40 h/semana × 17 semanas × Tarifa Real por Hora. La tarifa por hora se deriva del sueldo mensual referencial de mercado, asumiendo 4.33 semanas/mes (52 semanas ÷ 12 meses) y 40 horas/semana (173.3 horas-hombre/mes).

| Rol | Sueldo Mensual (S/) | Tarifa Semanal (S/) | Tarifa/Hora (S/) | Horas (17 sem.) | Costo Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Project Manager / Backend Developer | 3500.00 | 807.69 | 20.19 | 680 | S/ 13,730.77 |
| Frontend Developer / UX-UI | 3000.00 | 692.31 | 17.31 | 680 | S/ 11,769.23 |
| QA Engineer / Tester | 2500.00 | 576.92 | 14.42 | 680 | S/ 9,807.69 |
| DBA / Cloud Engineer (DevOps) | 3200.00 | 738.46 | 18.46 | 680 | S/ 12,553.85 |
| TOTAL PARTIDA 1.0 |  |  |  | 2720 | S/ 47,861.54 |

Partida 2.0 — Infraestructura Cloud y Licencias (4 meses)

| Recurso | Proveedor Referencial | Costo (US$) | T.C. | Costo Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Servidor VPS (2 vCPU / 4 GB RAM) | DigitalOcean — Droplet Premium Intel | US$ 96.00 | 3.38 | S/ 324.48 |
| Base de Datos Administrada PostgreSQL | DigitalOcean Managed Database (entrada) | US$ 60.00 | 3.38 | S/ 202.80 |
| Dominio .com (registro anual) | Namecheap | US$ 13.00 | 3.38 | S/ 43.94 |
| Certificado SSL (DV, validación de dominio, anual) | SSL.com — Básico DV | US$ 49.00 | 3.38 | S/ 165.62 |
| TOTAL PARTIDA 2.0 |  | US$ 218.00 |  | S/ 736.84 |

Partida 3.0 — Hardware y Equipamiento Físico

| Recurso | Cantidad | Precio Unitario (S/) | Costo Total (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Ticketera térmica 58 mm USB, compatible ESC/POS | 2 | 320.00 | S/ 640.00 |
| Escáner óptico USB (lector 1D/2D) | 2 | 220.00 | S/ 440.00 |
| Rollos de papel térmico 58 mm (pack x10 unid.) | 3 | 70.00 | S/ 210.00 |
| TOTAL PARTIDA 3.0 |  |  | S/ 1,290.00 |

Partida 4.0 — Gastos Generales y Reserva de Contingencia

Calculados como porcentaje del subtotal de costos directos (Partidas 1.0 + 2.0 + 3.0 = S/ 49,888.38), conforme a la práctica estándar de gestión de proyectos (PMBOK) para reservas de gestión y contingencia.

| Concepto | Base de Cálculo | % | Monto (S/) |
| --- | --- | --- | --- |
| Gastos Generales (movilidad, comunicaciones, materiales de oficina) | Subtotal Costos Directos | 5% | S/ 2,494.42 |
| Reserva de Contingencia Técnica (buffer de riesgo) | Subtotal Costos Directos | 10% | S/ 4,988.84 |
| TOTAL PARTIDA 4.0 |  | 15% | S/ 7,483.26 |

TOTAL GENERAL DEL PROYECTO

| Partida | Tipo | Monto (S/) |
| --- | --- | --- |
| 1.0 Costos Directos de Personal | Directo | S/ 47,861.54 |
| 2.0 Infraestructura Cloud y Licencias | Directo | S/ 736.84 |
| 3.0 Hardware y Equipamiento Físico | Directo | S/ 1,290.00 |
| Subtotal Costos Directos |  | S/ 49,888.38 |
| 4.0 Gastos Generales y Reserva de Contingencia | Indirecto | S/ 7,483.26 |
| TOTAL GENERAL DEL PROYECTO |  | S/ 57,371.64 |

3. FUENTES Y NOTAS METODOLÓGICAS

• Tipo de cambio USD/PEN: cuantoestaeldolar.pe y tipo de cambio oficial SUNAT, cotización del 16/09/2026 (S/ 3.36 – S/ 3.39; se usó S/ 3.38 como referencia).

• Sueldos de mercado TI Perú (Junior/Semi-Senior): Computrabajo Perú, Indeed Perú y Universidad Europea — reportes de sueldos TI 2025-2026 (rango observado aprox. S/ 1,150 – S/ 3,500+ mensuales según seniority y stack).

• Infraestructura Cloud: tabla de precios pública de DigitalOcean (Droplets y Managed Databases), consultada en septiembre 2026.

• Dominio web: Namecheap, precio de registro .com. Certificado SSL: SSL.com, plan Básico de Validación de Dominio (DV).

• Hardware periférico: publicaciones activas en MercadoLibre Perú, GemaSoft Perú y Dasmitec.pe para ticketeras térmicas 58mm ESC/POS, escáneres ópticos USB 1D/2D y rollos de papel térmico, setiembre 2026.

• Los montos de hardware, cloud y personal son referenciales de mercado a la fecha de elaboración de este expediente; se recomienda validar cotizaciones formales (proformas) antes de la ejecución presupuestal definitiva.