| CONTROL DE VERSIONES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Versión | Hecha por | Revisada por | Aprobada por | Fecha | Motivo |
| 1.0 | Equipo QuickScan Marvisur | Anthony Vladimir Mora Bonilla | Anthony Vladimir Mora Bonilla | 20/08/2026 | Elaboración y presentación inicial del Project Charter para aprobación formal del proyecto |

PROJECT CHARTER

| Nombre del Proyecto | Siglas del Proyecto |
| --- | --- |
| Sistema de Gestión Logística con Doble QR | SGL-DQR |
| DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO: QUÉ, QUIÉN, CÓMO, CUÁNDO Y DÓNDE? |  |
| • Qué: ecosistema híbrido de gestión logística compuesto por una App de escritorio nativa (JavaFX) para las agencias y un Portal Web Cloud para el cliente final, integrados mediante un Motor Criptográfico de Doble QR (ZXing) que automatiza el registro, seguimiento y entrega de encomiendas. • Quién: desarrollado por el equipo QuickScan Marvisur, dirigido a las agencias interprovinciales de Marvisur (Administradores, Almaceneros, Recepcionistas y Choferes) y a sus clientes finales (Remitentes y Destinatarios). • Cómo: mediante una Arquitectura Hexagonal (Puertos y Adaptadores) sobre un backend Spring Boot con base de datos PostgreSQL en la nube, complementada con persistencia local SQLite/H2 para contingencia offline y comunicación directa con hardware de bajo nivel (comandos ESC/POS, escáneres ópticos USB). • Cuándo: en 5 fases (Análisis, Diseño, Desarrollo, QA y Despliegue Go-Live) distribuidas en 16 semanas operativas más 1 semana de contingencia técnica. • Dónde: en las agencias físicas interprovinciales de Marvisur (ventanilla y almacén) y en el entorno productivo Cloud (servidor VPS) que aloja el Portal Web y la Billetera Digital. |  |
| DEFINICIÓN DEL PRODUCTO DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO, SERVICIO O CAPACIDAD A GENERAR. |  |
| • App de escritorio JavaFX: acceso basado en roles (Administrador, Almacenero, Recepcionista, Chofer), ventanilla de registro físico y lectura de Pre-registros, panel de almacén con Batch Scanning, capa de comunicación de hardware (drivers USB y comandos ESC/POS para ticketera de 58 mm) y motor de sincronización local-nube. • Portal Web Cloud: tracking público de encomiendas, Billetera Digital del QR2, Pre-registro web "Código Express" con cotización dinámica de tarifas y descarga autónoma de comprobantes electrónicos en PDF. • Motor Criptográfico Doble QR (ZXing): genera y valida cruzadamente el QR1 (operativo, adherido al paquete) y el QR2 (llave digital del cliente), invalidando irreversiblemente el QR2 tras la entrega exitosa. • Backend y datos: Spring Boot bajo Arquitectura Hexagonal, con PostgreSQL como base de datos productiva en la nube y un motor embebido SQLite/H2 para contingencia offline en sucursal. |  |
| DEFINICIÓN DE REQUISITOS DEL PROYECTO: DESCRIPCIÓN DE REQUERIMIENTOS FUNCIONALES, NO FUNCIONALES, DE CALIDAD, ETC., DEL PROYECTO/PRODUCTO |  |
| INCLUYE — Requisitos Funcionales (Alcance MVP): • RF-01: Autenticación interna y control de accesos (RBAC) para roles de la App de escritorio; el cliente final accede sin contraseña mediante tokens dinámicos. • RF-02: Dashboard administrativo con KPIs operativos en tiempo real (volumen de envíos, alertas de fraude, paquetes estancados, recaudación por sucursal). • RF-03: Gestión de personal operativo (CRUD de empleados) con registro de auditoría por transacción. • RF-04: Gestión del ciclo de vida y estado de pago de encomiendas (PAGADO/PENDIENTE), con bloqueo físico de la entrega en modalidad Contra Entrega. • RF-05: Control de flota y asignación de rutas interprovinciales, con actualización automática de estado a "En ruta". • RF-06: Módulo de almacén con procesamiento por lotes (Batch Scanning) y Búsqueda de Emergencia por DNI/RUC para reimpresión del QR1. • RF-07: Motor Criptográfico de Doble QR (ZXing): generación y validación cruzada de QR1/QR2, con invalidación irreversible en el punto de entrega. • RF-08: Portal web público de tracking con línea de tiempo histórica de trazabilidad del envío. • RF-09: Billetera Digital del código QR2 para el destinatario, en entorno responsivo cifrado bajo HTTPS. • RF-10: Pre-registro web de encomiendas ("Código Express") con cotización dinámica según volumen o tipo de mercadería. • RF-11: Descarga autónoma de comprobantes electrónicos (boletas/facturas) en formato PDF desde el portal web. INCLUYE — Requisitos No Funcionales (Alcance MVP): • RNF-01: Seguridad: comunicaciones cifradas bajo HTTPS/SSL; expiración lógica de los hashes del QR2 en un máximo de 500 ms tras la validación cruzada. • RNF-02: Fiabilidad y contingencia offline: conmutación automática a base de datos local (SQLite/H2) en ≤2 segundos ante caída de red, con uptime operativo del 100% en ventanilla. • RNF-03: Eficiencia de rendimiento: latencia máxima de 1000 ms en la validación cruzada y actualizaciones batch, bajo una carga de hasta 50 lecturas ópticas por minuto. • RNF-04: Portabilidad e instalación: cliente web responsivo sin descargas; App de escritorio distribuida como instalador autocontenido (.EXE/.MSI) con JRE embebido (jpackage). • RNF-05: Mantenibilidad: Arquitectura Hexagonal que desacopla la lógica de negocio (generación de QR, cálculo de tarifas) de los frameworks de infraestructura. INCLUYE — Integración de Hardware y Sincronización: • Detalle: comunicación directa de bajo nivel mediante comandos ESC/POS (ticketera térmica de 58 mm) y drivers USB (escáneres ópticos), junto con sincronización asíncrona local-nube entre SQLite/H2 y PostgreSQL. NO INCLUYE — FUERA DE ALCANCE (Post-MVP): • Integración SUNAT: en esta fase solo se ejecuta el diseño normativo y el mapeo de compatibilidad de tramas (EDT 1.2); la integración técnica de envío de XML y recepción de CDR ante SUNAT queda reservada para una fase Post-MVP. • Apps móviles nativas: el desarrollo de aplicaciones nativas iOS/Android no forma parte del alcance del MVP; el acceso del cliente final se cubre en esta fase exclusivamente mediante el Portal Web responsivo. |  |

| OBJETIVOS DEL PROYECTO: METAS HACIA LAS CUALES SE DEBE DIRIGIR EL TRABAJO DEL PROYECTO EN TÉRMINOS DE LA TRIPLE RESTRICCIÓN. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Concepto | Objetivos |  | criterio de Éxito |  |
| 1. Alcance | Diseñar, desarrollar y desplegar el ecosistema híbrido SGL-DQR (App de escritorio JavaFX + Portal Web Cloud), cumpliendo el 100% de los 11 Requisitos Funcionales (RF-01 a RF-11) y 5 Requisitos No Funcionales (RNF-01 a RNF-05) del EDT, excluyendo la integración técnica SUNAT (XML/CDR) y las apps móviles nativas, reservadas para una fase Post-MVP. |  | Firma del Acta de Conformidad de Requisitos, del Acta de Aprobación de Diseño y del Acta de Aprobación de Calidad, con el 100% de los RF/RNF validados en UAT sin observaciones críticas abiertas. |  |
| 2. Tiempo | Ejecutar las 5 fases del EDT (Análisis, Diseño, Desarrollo, QA y Despliegue Go-Live) en 16 semanas operativas, más 1 semana de contingencia técnica (17 semanas calendario en total). |  | Cumplimiento del Cronograma de Hitos del Proyecto; ejecución del Go-Live dentro de la Semana 16 y cierre formal del proyecto dentro de la semana de contingencia (Semana 17). |  |
| 3. Costo | Ejecutar el proyecto dentro del Presupuesto Preliminar aprobado por el Sponsor, cubriendo infraestructura Cloud, hardware de agencia, desarrollo, aseguramiento de calidad y capacitación técnica. |  | Cero sobrecostos no autorizados por el Sponsor; toda variación presupuestal se gestiona mediante un proceso formal de control de cambios. |  |
| FINALIDAD DEL PROYECTO: FIN ÚLTIMO, PROPÓSITO GENERAL, U OBJETIVO DE NIVEL SUPERIOR POR EL CUAL SE EJECUTA EL PROYECTO. ENLACE CON PROGRAMAS, PORTAFOLIOS, O ESTRATEGIAS DE LA ORGANIZACIÓN. |  |  |  |  |
| Eliminar la dependencia operativa de Marvisur respecto a la conectividad a internet en sus agencias interprovinciales y blindar financieramente la operación de encomiendas bajo la modalidad Contra Entrega, posicionando a Marvisur como referente tecnológico en trazabilidad logística de su mercado regional. El proyecto sienta, además, la base arquitectónica (Hexagonal) para futuras integraciones normativas (SUNAT) y la expansión hacia canales móviles nativos. |  |  |  |  |
| JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO: MOTIVOS, RAZONES, O ARGUMENTOS QUE JUSTIFICAN LA EJECUCIÓN DEL PROYECTO. |  |  |  |  |
| Justificación Cualitativa |  | Justificación Cuantitativa |  |  |
| Elimina las demoras operativas y la parálisis en ventanilla ante caídas de internet en agencias interprovinciales, mediante contingencia offline (SQLite/H2) con uptime del 100%. |  | Flujo de Ingresos |  | Tarifas de envío según volumen/tipo de mercadería (cotización dinámica del Pre-registro "Código Express", RF-10) y recaudación por sucursal (Dashboard, RF-02). Montos exactos: pendientes de definición financiera (no especificados en el EDT). |
| Mitiga el riesgo financiero por descontrol de pagos "Contra Entrega"/"Pendiente de Pago", mediante el bloqueo físico automático de la entrega en el almacén de destino (RF-04). |  | Flujo de Egresos |  | Infraestructura Cloud, hardware de agencia, desarrollo, QA y capacitación técnica (ver EDT Fases 3-5). Montos exactos: pendientes de cotización (no especificados en el EDT). |
| Reduce el fraude y los recojos duplicados de encomiendas gracias a la invalidación irreversible del QR2 tras la validación cruzada en el punto de entrega (RF-07). |  |  |  |  |
| Elimina la fricción de acceso para el cliente final (sin contraseñas ni creación de cuentas), mejorando la experiencia de tracking y retiro (RF-01, RF-08, RF-09). |  |  |  |  |
| Sienta una base arquitectónica mantenible y desacoplada (Arquitectura Hexagonal) que habilita futuras integraciones normativas y de canal sin reescribir el núcleo del sistema (RNF-05). |  |  |  |  |

| Designación del Project Manager del Proyecto |  |  |
| --- | --- | --- |
| Nombre | Por designar – Equipo QuickScan Marvisur (rol: Project Manager del proyecto SGL-DQR) | Niveles de autoridad |
| Reporta a | Sponsor / Dirección General de Marvisur | Autoridad plena sobre la gestión técnica del proyecto: asignación de recursos del equipo QuickScan, aprobación de entregables de cada fase del EDT y decisiones de arquitectura. Los cambios de alcance mayores (p. ej., incorporar módulos Post-MVP como la integración SUNAT o las apps móviles nativas) requieren aprobación previa del Sponsor. |
| Supervisa a | Equipo de Desarrollo Backend (Spring Boot / Arquitectura Hexagonal), Equipo de Desarrollo Frontend (JavaFX y Portal Web), Equipo de Aseguramiento de la Calidad (QA) y Equipo de Infraestructura/Despliegue Cloud. |  |

| Cronograma de Hitos del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Hito o Evento Significativo | Fecha Programada |
| Cierre de Fase 1 – Análisis: firma del Acta de Conformidad de Requisitos y congelamiento de la Línea Base. | Semana 3 |
| Cierre de Fase 2 – Diseño: firma del Acta de Aprobación de Diseño (SDD). | Semana 6 |
| Cierre de Fase 3 – Desarrollo: integración física del backend con el cliente JavaFX y las vistas web; cierre de Code Review. | Semana 13 |
| Cierre de Fase 4 – QA: emisión del Acta de Aprobación de Calidad. | Semana 15 |
| Go-Live: despliegue productivo, pruebas de humo e instalación del ejecutable en agencias piloto de Marvisur. | Semana 16 |
| Cierre de Fase 5 y del Proyecto: firma del Acta de Cierre Final, transferencia técnica y reserva de contingencia. | Semana 16 – 17 (contingencia) |

| Organizaciones o Grupos Organizacionales que intervienen en el Proyecto |  |
| --- | --- |
| Organización o Grupo Organizacional | Rol que desempeña |
| QuickScan Marvisur | Equipo de proyecto; responsable del diseño, desarrollo, pruebas y despliegue integral del sistema SGL-DQR. |
| Marvisur | Cliente y Sponsor; provee stakeholders, agencias piloto y personal operativo para el descubrimiento y las pruebas UAT. |
| SUNAT | Ente regulador; define la normativa de la Guía de Remisión Electrónica considerada en el diseño normativo del proyecto. |
| Personal operativo de Marvisur (Almaceneros, Choferes, Recepcionistas) | Usuarios finales de la App de escritorio JavaFX; participan en las pruebas de aceptación (UAT) con hardware real. |
| Clientes finales (Remitentes y Destinatarios) | Usuarios del Portal Web y la Billetera Digital; validan la usabilidad del flujo de tracking y retiro. |
| Proveedor de Infraestructura Cloud/VPS | Hosting del entorno productivo: base de datos PostgreSQL, certificado SSL y backups automatizados. |

PRINCIPALES AMENAZAS DEL PROYECTO (RIESGOS NEGATIVOS)

Colisiones de datos durante la sincronización asíncrona local-nube tras una caída de red (Failover), con riesgo de duplicidad o corrupción de registros operativos al reconectar la sucursal.

Incompatibilidad de los drivers de hardware (USB / comandos ESC/POS) en equipos antiguos de las agencias interprovinciales.

Interceptación o suplantación del token QR2 (Llave Digital) durante su transmisión al cliente final.

Incumplimiento del RNF-03 (latencia superior a 1000 ms) bajo el escenario de carga de 50 lecturas ópticas por minuto en almacén.

Vulnerabilidades críticas detectadas en las pruebas de penetración sobre los endpoints de validación cruzada del QR2 (RNF-01).

Retrasos en la certificación de calidad por bugs críticos no resueltos durante la Fase 4 de QA.

PRINCIPALES OPORTUNIDADES DEL PROYECTO (RIESGOS POSITIVOS)

Diferenciación competitiva en el mercado de logística interprovincial gracias a la garantía de "Parada Cero" (uptime operativo del 100% en modo offline).

Reducción del fraude y de los recojos duplicados de encomiendas mediante la invalidación irreversible del QR2 en el punto de entrega (RF-07).

Mejora de la conversión y satisfacción del cliente final gracias al acceso sin contraseñas ("Fricción Cero") y al Pre-registro "Código Express" (RF-10).

Base arquitectónica (Hexagonal) lista para escalar hacia la integración técnica con SUNAT y el desarrollo de apps móviles nativas en una fase Post-MVP.

Optimización de decisiones operativas mediante los KPIs en tiempo real del Dashboard administrativo (RF-02).

Fortalecimiento de la reputación tecnológica de Marvisur tras la validación exitosa del sistema en sus agencias piloto (UAT).

| Presupuesto Preliminar del Proyecto |  |
| --- | --- |
| Concepto | Monto |
| Infraestructura Cloud (servidor VPS, PostgreSQL productivo, certificado SSL, backups) | Por definir |
| Hardware de agencia (ticketeras térmicas de 58 mm, escáneres ópticos USB) | Por definir |
| Desarrollo y control de versiones (entornos de testing, Git/CI) | Por definir |
| Diseño UX/UI (Figma) y documentación técnica (SRS, SDD, UML) | Por definir |
| Capacitación técnica y transferencia operativa | Por definir |
| Reserva de contingencia (1 semana operativa adicional) | Por definir |

| sponsor que autoriza el Proyecto |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Nombre | Empresa | Cargo | Fecha |
| Anthony Vladimir Mora Bonilla | Marvisur | Docente del Curso de Ingeniería de Software / Sponsor del Proyecto | 20/08/2026 |